{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["2021年1月内部招标项目实施情况汇总表","2021年1月议标项目实施情况汇总表"],"not_rendered":{"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2021年1月内部招标项目实施情况汇总表","index":0,"n_rows":3,"n_cols":14,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2021年1月内部招标项目实施情况汇总表"]
["序号","项目管理者","项目序号","项目名称","项目内容","估算、概算或预算（元）","招标金额（元）","拟邀请\n投标单位名单","评标方法","中标单位","中标金额（元）","中标单位资质","下浮率","备注"]
[1,"海宜公司",1,"珠海中信生态环保产业园污泥处置中心一期工程建设用地土壤污染状况调查报告编制","建设用地土壤污染状况调查报告编制",{"v":600000,"d":"600,000.00"},{"v":327700,"d":"327,700.00"},"1.广东国宇环保科技有限公司；\n2.广东奥思特环保科技有限公司；\n3.广东中检源检测有限公司。","最低价中标","广东国宇环保科技有限公司",{"v":256032.01,"d":"256,032.01"},"/",{"v":0.21869999999999998,"d":"21.87%"},"《关于进一步做好建设用地土壤风险管控和修复工作的通知》（珠环〔2020〕96 号）"]

{"sheet":"2021年1月议标项目实施情况汇总表","index":1,"n_rows":9,"n_cols":12,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2021年1月议标项目实施情况汇总表"]
["序号","项目管理者","项目序号","项目名称","项目内容","集团批复资金（元）","估算、概算或预算（元）","议标单位","议标合同金额（元）","议标单位资质","议标下浮率","备注"]
[1,"西江建管公司",1,"唐家水厂改造工程环保验收","本项目工作内容包括但不限于以下：\n1.完成建设项目环境保护设施的查验和检测工作，确保建设项目环境保护设施符合行政主管部门的要求。\n2.完成该项目突发环境事件应急预案的编制及备案。\n3.编制竣工验收环境保护验收方案，出具符合行政主管部门要求的环境保护验收报告；编制报告质量要求为：应符合我国的相关法规标准，顺利通过专家评审、符合行政主管部门环保竣工验收的要求。\n4.组织召开环保竣工验收评审会，出具符合行政主管部门要求的竣工验收调查报告。保证甲方环保工程竣工验收一次通过。","/",{"v":69933.33,"d":"69,933.33"},"珠海市中同环保科技有限公司",{"v":49400,"d":"49,400.00"},"/",{"v":0.29361293105876696,"d":"29.36%"},"经2021年1月14日西江建管公司班子会议研究，同意唐家水厂改造工程采用议标询价方式确定该项目环保验收单位。因造价管理中心共向十家单位询价，回复报价单位共六家，其广东奥思特环保科技有限公司由于列入集团黑名单，不再向该单位进行议标询价。同意合约部向其他五家参与造价管理中心预算询价的单位进行议标询价，五家单位分别是广东国宇环保科技有限公司、湖南宏晟环保技术研究院有限公司、铁汉环保集团有限公司、珠海寰亚环保设备工程有限公司、珠海市中同环保科技有限公司。\n2021-1-26收到全部询价结果，共有3家单位报价，分别是中同环保科技有限公司报价为49400元，铁汉环保集团有限公司报价56000元，广东国宇环保科技有限公司报价61980元。中同环保科技有限公司报价最低，按照议标询价函要求，建议议标中同环保科技有限公司承担唐家水厂改造工程环保验收服务工作，议标价为49400元。2021-1-27西江建管班子同意议标。"]
[null,null,2,"广南梅原水系统前山河过河管工程航标设计","按《内河通航标准》（GB50139-2014）、《内河助航标志》（GB5863-93）等国家相关的规定和技术要求设计助航和安全警示标志，并配套建设必要的维护及安全保障设施。其具体内容包括但不限于以下：\n1.完成航标初步设计、施工图设计等设计方案的编制，并符合符合招标人、政府相关部门审批和专家审查的要求。\n2.完成运期航标概算、施工图预算的编制。\n3.组织召开设计方案的评审会，并通过相关行政审批部门审核。","/",{"v":120000,"d":"120,000.00"},"广东正方圆工程咨询有限公司",{"v":96000,"d":"96,000.00"},"水运行业甲级设计资质",{"v":0.19999999999999996,"d":"20.00%"},"2021-1-21西江建管班子同意向中交四航局港湾工程设计院有限公司、湖南省交通规划勘察设计院有限公司、广东正方圆工程咨询有限公司三家单位进行议标询价，报价上限为西江建管公司审批后预算价12万元的90%，即10.8万元。2021-1-26收到全部询价结果。其中中交四航局港湾工程设计院有限公司报价为100000元，广东正方圆工程咨询有限公司报价为96000元，湖南省交通规划勘察设计院有限公司未报价。建议议标广东正方圆工程咨询有限公司承担广南梅原水系统前山河过河管工程航标设计工作，议标价为96000元。"]
[null,null,3,"梅溪水厂工程白蚁防治","本工程建筑物的白蚁预防总面积为6033.45平方米，以规划部门批准的《建设工程报建审核书》所限定的建设项目及核准的图纸资料为依据。本项目白蚁预防工程是根据白蚁的生物学习性与建筑物的特点，使用长效防治白蚁药剂进行处理，制造不利于白蚁生存的生态环境而达到预防白蚁的目的。白蚁防治范围和内容包括但不限于以下：\n1、室内地坪药物处理；\n2、各楼层墙体药物处理；\n3、门洞、管道井、管道出入口药物处理；\n4、伸缩缝、沉降缝药物处理；\n5、建筑物外墙边四周防蚁线药物处理等。\n6、建筑物墙体两侧及室内地坪均需要设置屏障，预防面积按建筑物面积计算；其中所有建筑物白蚁预防屏障需首尾连接紧贴基础和墙体，并且包围所有进出管道。","/",{"v":7099.36,"d":"7,099.36"},"珠海市金鹰虫蚁防治技术服务有限公司",{"v":5580.94,"d":"5,580.94"},"珠海市白蚁防治行业资质证书；\n珠海市城市害虫防制服务资质证",{"v":0.21388125126771995,"d":"21.39%"},"2020-12-31西江建管班子同意以预算价下浮20%，即5679.49元作为上限价向造价管理中心编制预算时询价的三家单位珠海市金鹰虫蚁防治技术服务有限公司、康诺有害生物防治（珠海）有限公司和珠海市齐民环治服务有限公司询价议标。最低价法中标，包干结算。截止到2021-1-8，共收到珠海市金鹰虫蚁防治技术服务有限公司、康诺有害生物防治（珠海）有限公司和珠海市齐民环治服务有限公司三家单位报价分别为5580.94元、5611.11元和5671.44元。故议标报价最低的珠海市金鹰虫蚁防治技术服务有限公司承担梅溪水厂工程白蚁防治工作。"]
[2,"集团财务部",1,"拱北口岸DN1400管道修复工程","结算审核",{"v":4500000,"d":"4,500,000.00"},{"v":8256.31,"d":"8,256.31"},"珠海德联工程咨询有限公司",{"v":5779.42,"d":"5,779.42"},"甲级",{"v":0.2,"d":"20%"}]
[3,"供水公司",1,"好景新村管网改造工程","管道安装、阀门井砌砖等",{"v":960000,"d":"960,000.00"},{"v":900152.04,"d":"900,152.04"},"珠海供排水管网有限公司",{"v":828139.88,"d":"828,139.88"},"市政公用工程施工总承包叁级",{"v":0.07999999644504503,"d":"8%"}]
[null,null,2,"拱北大院室外给水排水工程整治工程（设计）","拱北大院室外给水排水工程整治工程设计",{"v":2987240,"d":"2,987,240.00"},{"v":266158.42,"d":"266,158.42"},"珠海市西江市政设计有限公司",{"v":188140.07,"d":"188,140.07"},"市政行业给水排水工程丙级",{"v":0.29312749151426426,"d":"29%"}]
[null,null,3,"拱北水厂加药间地面改造","原地基整平压实，浇筑混凝土基础及地面等",{"v":80000,"d":"80,000.00"},{"v":76010.88,"d":"76,010.88"},"珠海市博土建建筑工程有限公司",{"v":68409.79,"d":"68,409.79"},"建筑工程施工总承包叁级",{"v":0.10000002631202284,"d":"10%"}]